Приложение 1

К приказу 35/2 от 20.09.2019

Дорожная карта по подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в 2019-2020 учебном году МБОУ «Азовская гимназия»

| № п.п | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно – правовой документации по вопросам проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) | В течение периода | Информационные письма: приказы, рекомендации | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. |
| 1.2. | Составление плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению ВПР в 2020 году, учитывая результаты ВПР-2019 и его утверждение | Октябрь 2019 | План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ВПР в 2020 году | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. |
| 1.2. | Издание приказов по процедуре, регламенту проведения ВПР по соответствующим учебным предметам в 2020 году | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказы МБОУ «Азовская гимназия» | Ломовцева О.А. Садоха С.Н |
| 1.3. | Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | По итогам проведения ВПР | Аналитическая справка | Ломовцева О.А. Садоха С.Н |
| II. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Участие педагогов в заседаниях муниципальных ассоциаций учителей-предметников по вопросам анализа выполнения ВПР-2019 и подготовки к проведению ВПР в 2020 году | В соответствии с планом работы муниципальных ассоциаций учителей-предметников | Протоколы муниципальных ассоциаций учителей-предметников | Учителя- предметники |
| 2.2. | Использование учителями-предметниками образцов проверочных работ по учебным предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности. | В течение года | Образцы проверочных работ | Ломовцева О.А. Садоха С.Н |
| 2.3. | Проведение пробных тренировочных проверочных работ по учебным предметам | Январь-март 2020 | Аналитическая справка | Ломовцева О.А. Садоха С.Н |
| 2.4. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам у обучающихся | Октябрь 2019 | Информация | зав. кафедрами |
| 2.5. | Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам в ОУ | Октябрь 2019 | Информация | зав. кафедрами |
| III. | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1. | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | В соответствии с графиком повышения квалификации | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н |
| 3.2. | Участие педагогов в заседаниях муниципальных ассоциаций учителей-предметников, семинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки и проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания и др. | В соответствии с планом работы муниципальных ассоциаций учителей-предметников | Протоколы муниципальных ассоциаций учителей-предметников | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. учителя-предметники |
| 3.3. | Участие учителей в ВКС по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ | В соответствии с графиком БОУ ДПО «ИРООО» | Повышение качества подготовки и проведения ВПР Использование методических рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. учителя-предметники |
| IV. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |
| 4.1. | Практическая отработка с учащимися правил заполнения бланков проверочных работ | январь-февраль 2020 | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. учителя-предметники |
| 4.2. | Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, количестве учащихся «группы риска» в разрезе классов и по предметам, формах работы с учащимися «группы риска» | январь-февраль 2020 | Информация | зав. кафедрами |
| V. | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |
| 5.1. | Своевременная смена паролей на официальном интернет- портале ВПР «ФИС ОКО» | Согласно графику | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 5.2. | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР «ФИС ОКО» | Согласно графику | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 5.3. | Своевременное направление заявки (заполнение формы-анкеты) на участие в ВПР по соответствующим учебным предметам через официальный интернет-портал ВПР «ФИС ОКО» | Согласно графику | Заявка на участие в ВПР по соответствующим учебным предметам | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 5.4. | Проведение подготовительных мероприятий для включения гимназии в списки участников ВПР, получение инструктивных писем, своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет- портал ВПР «ФИС ОКО» | Согласно инструкций | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| VI. | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |  |  |  |
| 6.1. | Своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела ВПР на официальном сайте МБОУ «Азовская гимназия» | В течение года | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 6.2. | Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР в МБОУ «Азовская гимназия» | В течение года | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 6.3. | Размещение на сайте в новостной ленте информации о событиях, связанных с проведением ВПР и других новых процедурах оценки качества образования | По мере состоявшегося события | Формирование позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР, создание комфортного психологического климата в период подготовки и при проведении ВПР | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. Терехова Т.В. |
| 6.4. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно- разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится ВПР по соответствующим учебным предметам | Систематически | Информация | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. классные руководители, учителя- предметники |
| VII. | Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |
| 7.1. | Включение в план ВШК вопросов контроля за состоянием качества преподавания учебных предметов, подлежащих мониторингу качества подготовки учащихся, контроль за реализацией ФГОС в полном объеме | Согласно плану ВШК | Информация, справка | Заместители директора по УВР |
| 7.2. | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОУ уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Согласно плану ВШК | Информация, справка | Заместители директора по УВР |
| 7.3. | Проведение совещания по вопросам подготовки и проведения ВПР -2020, а также по результатам ВПР | Октябрь, апрель 2020 | Протокол | Заместители директора по УВР |
| 7.4. | Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» | Согласно плану ВШК | Информация | Заместители директора по УВР |
| VIII. | Анализ результатов и подведение итогов BIIP |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка аналитических материалов | По результатам ВПР | Аналитическая справка | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. |
| 8.2. | Подготовка аналитических материалов к самообследованию в разделе «Результаты внешнего мониторинга качества обучения» | По результатам ВПР | Приказ по самообследованию | Ломовцева О.А. Садоха С.Н. |
| 8.3. | Анализ выполнения мероприятий «Дорожной карты» | По результатам ВПР | Справка | Заместители директора по УВР |