ПРОЕКТ

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОЗаместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образованияОмской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Дернова«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года | УТВЕРЖДАЮГлава Азовского немецкого национальногомуниципального района Омской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Л. Багинский«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Боссерт Мария Ивановна, заместитель Главы Азовского немецкого национальногомуниципального района Омской области |
| Руководитель муниципального проекта | Келлер Иван Иванович, председатель Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области |
| Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович, заместитель председателя Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области |
| Связь с муниципальными программами  | - Подпрограмма «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2014-2020 годы (Постановление Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 06.11.2013 № 1195)»- Ведомственная целевая программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Развитие системы образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» (Постановление Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 16.10.2013 № 1096)- Стратегия социально-экономического развития Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2019-2030 годы (Постановление Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 15.03.2018 № 118) |

2. Цель и показатели муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 71 | 01.01.2018  | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 2 | Численность детей, охваченных дополнительным образованием (по методике, когда ребенок учитывается 1 раз), человек | Дополнительный | 3267 | 01.01.2018 | 3390 | 3487 | 3534 | 3580 | 3673 | 3720 |
| 3 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей, % | Дополнительный  | 10 | 01.01.2018 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек | Основной | 7 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 35 | 60 | 100 |
| 5 | Количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в совместных проектах с детскими технопарками (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум»), нарастающим итогом, единиц | Дополнительный | 1 | 01.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, % | Основной | 15 | 01.01.2019 | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 7 | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек | Дополнительный | 19 | 01.01.2019 | 41 | 56 | 63 | 70 | 77 | 85 |
| 8 | Доля детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, % | Основной | 25 | 01.01.2019 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Численность детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек | Дополнительный | 3 | 01.01.2019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек | Основной  | 0 | 01.01.2019 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 |
| 11 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной  | 0 | 01.01.2019 | 38 | 51 | 65 | 89 | 113 | 155 |
| 12 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | Основной | 46 | 01.01.2019 | 48 | 50 | 50,3 | 50,7 | 51 | 51,5 |
| 13 | Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, человек | Дополнительный | 1397 | 01.01.2019 | 1457 | 1520 | 1527 | 1540 | 1550 | 1565 |
| 14 | Доля обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус», %  | Основной | 0 | 01.01.2019 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Численность обучающихся 5-х – 11-х классов, принявших участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус», человек | Дополнительный | 0 | 01.01.2019 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов, % | Основной | 49 | 01.01.2019 | 51 | 52 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 |
| 17 | Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы), участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов, человек | Дополнительный | 988 | 01.01.2019 | 1029 | 1049 | 1053 | 1057 | 1061 | 1065 |

\* Значение показателя указывается на основании таблицы «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (Приложение № 2 к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»).

\*\* Значение показателя указывается в соответствии с таблицей «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» (Приложение № 2 к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»).

\*\*\* Значение показателя указывается в соответствии с таблицей «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (Приложение № 2 к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»).

*ИНФОРМАЦИОНАЯ СПРАВКА:*

1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет: \_4650\_ чел.
2. Численность детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет: \_120\_ чел.
3. Численность детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в возрасте от 5 до 18 лет: \_12\_ чел.
4. Численность обучающихся 1-х – 11-х классов: 3015 чел.
5. Численность обучающихся 4-х – 11-х классов: 2018 чел.
6. Численность обучающихся 5-х – 11-х классов: 1693 чел.

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  |  Характеристика результата |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1 | Повышение доступности и качества дополнительного образования |
| 1.1.1  | Вовлечены в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, с охватом не менее \_\_100\_\_ детей  | 31.12.2019 – 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по вовлечению в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:2019 год – не менее 10 детей;2020 год – не менее 20 детей;2021 год – не менее 30 детей;2022 год – не менее 35 детей; 2023 год – не менее 60 детей;2024 год – не менее 100 детей;К 2024 году не менее 25 % детей Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (далее – Азовский ННМР Омской области) осваивают современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленностей:2019 год – не менее \_533\_ детей (15%);2020 год – не менее \_640\_ детей (18%);2021 год – не менее \_889\_ детей (25%);2022 год – не менее \_890\_ детей (25%); 2023 год – не менее \_893\_ детей (25%);2024 год – не менее \_895\_ детей (25%) |
| 1.1.2 | В Азовском ННМР Омской области внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов | 31.12.2020 | К концу 2020 года утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации Азовского ННМР Омской области методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся |
| 1.1.3 | В Азовском ННМР Омской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года вАзовском ННМР Омской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального и муниципального проектов. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) |
| 1.1.4 | В Азовском ННМР Омской области внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.1.5 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Азовском ННМР Омской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | 31.12.2024  | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Азовском ННМР Омской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.1.6 | Обучающимся 5-х – 11-х классов в Азовском ННМР Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 31.12.2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися 5-х – 11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной образовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-х – 11-х классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению  |
| 1.2 | Создание условий в муниципальном образовании Омской области для увеличения охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дополнительным образованием |
| 1.2.1 | Не менее \_34\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_46\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.Не менее \_52\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_58\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_64\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_70\_ % детей в Азовском ННМР Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Азовском ННМР Омской области сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках муниципальных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, обеспечена разработка и внедрение дистанционных образовательных программ, реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик |
| 1.2.2. | Не менее \_45\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_50\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_50\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_50\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_50\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее \_50\_ % детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в Азовском ННМР Омской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | К 2024 году обеспечено доведение доли детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 50% от общего числа детей указанной категории. В Азовском ННМР Омской области сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках муниципальных проектов) по поэтапному вовлечению детей-инвалидов, за исключением детей с ОВЗ, в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, обеспечена разработка и внедрение дистанционных образовательных программ, реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры для детей-инвалидов и другие.Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик |
| 1.3 | Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |
| 1.3.1 | Не менее чем 600 обучающихся Азовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 900 обучающихся Азовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1200 обучающихсяАзовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1500 обучающихся Азовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1800 обучающихся Азовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 2500 обучающихся Азовского ННМР Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | В период с 2019 по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 2500 обучающихся Азовского ННМР Омской области.Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов |
| 1.3.2 | Не менее 38 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 51 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 65 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 89 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 113 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 155 обучающихся Азовского ННМР Омской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-х – 11-х классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов |
| 1.4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.4.1 | Не менее чем 48 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.Не менее чем 50 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования.Не менее чем 50,3 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования.Не менее чем 50,7 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования.Не менее чем 51 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования.Не менее чем 51,5 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | К концу 2024 года в олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие не менее 51,5 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Азовского ННМР Омской области в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования  |
| 1.4.2 | Не менее чем 51 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов.Не менее чем 52 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов.Не менее чем 52,2 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов.Не менее чем 52,4 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов.Не менее чем 52,6 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов.Не менее чем 52,8 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов. | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | К концу 2024 года в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 52,8 % обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4-е – 11-е классы) Азовского ННМР Омской области, в общей численности обучающихся 4-х – 11-х классов  |
| 1.4.3. | Не менее чем \_85\_ обучающихся 5-х – 11-х классов приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус».Не менее чем \_85\_ обучающихся 5-х – 11-х классов приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус».Не менее чем \_85\_ обучающихся 5-х – 11-х классов приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус».Не менее чем \_85\_ обучающихся 5-х – 11-х классов приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус».Не менее чем \_85\_ обучающихся 5-х – 11-х классов приняли участие в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» | 31.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Реализованы мероприятия по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе обеспечено ежегодно участие не менее 5 % обучающихся 5-х – 11-х классов Азовского ННМР Омской области в образовательных программах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» |
| 1.4.4. | Создание муниципального ресурсного центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Азовского ННМР Омской области | 31.12.2024 | Функционирует муниципальная система по поддержке, выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в Азовском районе, с опорными центрами на базе МБОУ «Азовская гимназия», МБОУ «Цветнопольская СОШ» и МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МБУ ДО «ДЮСШ». Муниципальная база учета способной и талантливой молодежи насчитывает не менее 15 % от общего числа детей и молодежи от 5 до 18 лет |
| 1.5 | Создание условий для реализации образовательных программ по физической культуре и спортув образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| 1.5.1 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. К 2024 году отремонтированы не менее 3 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на их базе созданы не менее 3 школьных спортивных клубов, к занятиям физической культурой и спортом в которых во внеурочное время привлечены не менее 400 обучающихсяАзовского немецкого национального муниципального района Омской области. |
| 1.5.2 | Обновление в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.К 2024 году не менее чем в 5 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, в которых не менее 500 детей (нарастающим итогом к 2019 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) | Всего(руб.) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| Повышение доступности и качества дополнительного образования |
| Создание условий в муниципальном образовании для повышения доступности и качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 300000 | 400000 | 450000 | 500000 | 550000 | 600000 | 2800000 |
|  | внебюджетные источники | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | 280000 | 300000 | 1500000 |
| Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 350000 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий в муниципальном образовании Омской области для увеличения охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дополнительным образованием |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 350000 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 205000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 705000 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000  | 180 000 | 200 000 | 900000 |
|  | внебюджетные источники | 30000 | 32000 | 34000 | 35000 | 37000 | 40000 | 208000 |
|  Создание условий для реализации образовательных программ по физической культуре и спортув образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 54000 | - | 54000 | - | 54000 | - | 162000 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Обновление в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 500000 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области) | 759000 | 840000 | 964000 | 980000 | 1104000 | 1120000 | 5767000 |
| внебюджетные источники | 230000 | 252000 | 274000 | 295000 | 317000 | 340000 | 1708000 |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области  | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 1 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области  | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области  | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 25 |
| **Мероприятия по направлению «Повышение доступности и качества дополнительного образования»** |
| Увеличение численности детей Азовского ННМР Омской области, охваченных дополнительным образованием, в том числе дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области  | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 25 |
| 7 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 25 |
| Вовлечение детей Азовского ННМР Омской области в деятельность детских технопарков (Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк», «Кванториум», мобильные технопарки «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 25 |
| Внедрение в Азовском ННМР Омской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| Внедрение в Азовском ННМР Омской области целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| **Мероприятие по направлению «Создание условий в муниципальном образовании Омской области для увеличения охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дополнительным образованием»** |
| Увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| **Мероприятия по направлению «Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся»** |
| Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20  |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 80  |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области  |  20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 80  |
| **Мероприятия по направлению «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития** **способностей и талантов у детей и молодежи»** |
| Организация участия обучающихся образовательных организаций Азовского ННМР Омской области в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области |  Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области |  20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций Азовского ННМР Омской области в деятельность регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Канопус» |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| Создание муниципального ресурсного центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи Азовского ННМР Омской области |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-х – 11-х классов в Азовском ННМР Омской области возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области |  Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20  |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области  |  20 |
| Внедрение в Азовском ННМР методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Волкова Ирина Владимировна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Чернышева Татьяна Анатольевна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Билькевич Ольга Анатольевна | Председатель управления культуры Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Голованова Татьяна Петровна | Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 20 |
| **Мероприятия по направлению «Создание условий для реализации образовательных программ по физической культуре и спорту** **в образовательных организациях, расположенных в сельской местности»** |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Вакиш Александр Федорович | Директор МКУ «Центр поддержки образования» |  | 100 |
| Обновление в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Келлер Иван Иванович | Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Багинский П.Л., Глава Азовского ННМР Омской области | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Гузь Валентин Валентинович | Заместитель председателя Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |
|  | Участник муниципального проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна | Главный специалист Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 20 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Вакиш Александр Федорович | Директор МКУ «Центр поддержки образования» | Келлер И.И., Председатель Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области | 100 |