|  | Приложение 3 УТВЕРЖДАЮ: Председатель Комитета по образованию _________________ И.И.Келлер приказ № 48 от 05.04.2019 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»

| I. Общая информация |
| --- |
| 1 | Наименование федерального проекта | «Учитель будущего» |
|  | Наименование регионального проекта | «Учитель будущего» |
|  | Наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» (далее - Проект) |
| 2 | Вид проекта | Муниципальный проект |
| 3 | Куратор проекта | Келлер Иван Иванович, председатель Комитета по образованию |
| 4 | Руководитель проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна, главный специалист Комитета по образованию |
| 5 | Администраторы проекта | Герцог Татьяна Романовна, заместитель директора по УР МБОУ «Звонаревокутская СОШ»; Бакуменко Светлана Лаврентьевна, старший воспитатель МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» |
| 6 | Координатор проекта | Кабышева Зямзям Амангельдовна, главный специалист Комитета по образованию |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Заместители директоров по учебной работе общеобразовательных организаций, старшие воспитатели образовательных организаций дошкольного образования, заместители директоров организаций дополнительного образования, директор МБУ ДО «Азовская Станция туристов». |
| II. Описание проекта |
| 8 | Цель реализации проекта | 1. Разработка и внедрение эффективной системы управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов (далее ИППР) на институциональном, муниципальном уровнях посредством формального, неформального и информального образования. |
| 9 | Задачи проекта | Разработать нормативно-правовой основы управления ИППР педагога. Разработать инструменты и механизмы управления реализацией ИППР педагогов, обеспечивающие согласованность действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной моделью. Апробировать модели сопровождения и реализации ИППР педагога на институциональном, муниципальном уровнях. Сформировать позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию. |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | Нормативно-правовые основы управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов на институциональном, муниципальном уровнях. Механизмы и инструменты управления профессиональным развитием педагогов, обеспечивающие согласованность формального, неформального, информального образования в соответствии с муниципальной моделью. Наличие и практика сопровождения (создание развивающей среды, масштабирование лучших практик) и реализации ИППР педагогов как продукта ДПП. Сформировано позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию педагога и руководителя. |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | апрель 2019 года | май 2020 года |
|  |  | 1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния реализации ИППР. | февраль 2019 года | март 2019 года |
|  |  | 2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта. | апрель 2019 года | май 2020 года |
|  |  | 3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта | май 2020 года | июнь 2020 года |
| 12 | Основные риски реализации проекта | - психологическая неготовность, низкая мотивация руководителей и педагогов для реализации индивидуальной программы профессионального развития; - отсутствие практики управления сопровождением и реализацией индивидуальными программами профессионального развития руководителей, специалистов и педагогов в муниципальном районе и на уровнях образовательной организаций. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципального  проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями ОУ, ММС и ассоциаций учителей предметников по ознакомлению с региональным проектом и выявлению проблемных зон управления разработкой и реализацией ИППР | февраль | Выявлены проблемные зоны | КО ОУ, ММС, Ассоциации |
| 2. | Формирование команды проекта | март | Сформирована команда проекта, распределены роли, определён функционал, участники проекта | КО ММС |
| 3 | Разработка муниципального проекта | март | Разработаны паспорт, план мероприятий, диаграмма Ганта, индикаторы проекта | Команда проекта |
| 4 | Презентация и общественное обсуждение паспорта и плана мероприятий | март | Формирование позитивного отношения к непрерывному профессиональному развитию средствами ИППР педагога | КО Команда проекта |
| 5 | Корректировка проекта мероприятий по итогам обсуждения | март | Утвержденный муниципальный проект | КО КП |
| 2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта. |
| 6 | Создание ассоциации руководителей муниципальных методических служб (далее ММС) | февраль | Создана действующая ассоциация руководителей ММС | ИРООО ММС |
| 7 | Определение направлений деятельности РИП-ИнКО по разработке и мониторингу индивидуальной программы профессионального развития педагогов. Реализация технических заданий, связанных с управлением реализации ИППР педагога на институциональном уровне. | февраль - ноябрь | ИППР педагога как бренд РИП-ИнКО. Технические задания РИП-ИнКО по разработке и мониторингу индивидуальной программы профессионального развития педагогов. ИППР педагогов. Результаты мониторинга ИППР педагога. | ИРООО |
| 8 | Разработка муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагога» | март | паспорт муниципального проекта и план мероприятий муниципального проекта | МОУО |
| 9 | Проведение мониторинга состояния ИППР педагогов ОО | апрель | Выявлено наличие и качество ИППР педагогов | МОУО |
| 10 | Разработка Положения об управлении индивидуальной программой профессионального развития педагогов | апрель | Положение об управлении индивидуальной программы профессионального развития педагогов. Рекомендации по единой структуре ИППР педагога в регионе | МОУО |
| 11 | Проведение совещания в форме фокус - группы с руководителями ОУ, ММС и ассоциаций учителей предметников | апрель | Ознакомление с нормативной документацией проекта, корректировка плана мероприятий с учетом результатов мониторинга состояния ИППР педагогов | МОУО |
| 12 | Разработка механизма привлечения тьюторов для сопровождения профессионального развития педагогов из числа потенциальных «старших учителей» и «ведущих учителей» | март-май | Список тьюторов, механизм привлечения в качестве тьюторов реализации ИППР педагогов. Работа тьюториала (разработка серии он-лайн курсов, тренажеров). | ММС ИРООО руководители региональных предметных ассоциаций |
| 13 | Ознакомление педагогических коллективов с методическими рекомендациями по сопровождению ИППР педагогов в межкурсовой период с описанием технологий сопровождения ИППР педагога, разработанными БОУ ДПО «ИРООО» | март-сентябрь | Педагогами изучены методические рекомендации по сопровождению ИППР педагогов в межкурсовой период с описанием технологий сопровождения ИППР педагога | ММС, КО, ОО |
| 14 | Обучение руководителей, методистов, тьюторов на модулях ПК и ПП по управлению ИППР педагога | март-декабрь | Сформирована практика управления ИППР педагога | ОО, ММС, руководители ассоциаций |
| 15 | Организация и осуществление консультативной помощи учителям, руководителям, специалистам ММС по управлению реализацией ИППР педагога | март-декабрь | Электронное сопровождение проекта на сайте ИРООО: разработка и наполнение раздела на сайте, запись вебинаров, проведение внутриинститутских групповых консультаций по сопровождению ИППР педагога в межкурсовой период | ИРООО |
| 16 | Организация, проведение и анализ результатов мониторинга реализации ИППР педагога | июнь ноябрь | Практика проведения мониторинга реализации ИППР педагога Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга | ММС ИРООО руководители региональных предметных ассоциаций |
| 17 | Стендовая сессия муниципальных проектов в рамках проведения I регионального форума «Национальный проект «Образование» - шаг в будущее» | август | Представление муниципальных проектов | МОУО |
| 18 | Проведение круглого стола «Разработка механизмов принятия управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях» | октябрь | Методические рекомендации круглого стола по принятию управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях | ММС, МОУО ИРООО руководители региональных предметных ассоциаций |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта |
| 19 | Проведение региональных совещаний с руководителями МОУО | март-декабрь | Обсуждены предварительные итоги и перспективы реализации проекта | МООО ИРООО |
| 20 | Рассмотрение методических материалов по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагога на заседании регионального учебно-методического объединения по общему образованию | ноябрь | Экспертиза методических материалов по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагога для издания сборника Методических материалов по итогам проекта | РУМО |
| 21 | Подготовка сборника методических рекомендаций по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагога | декабрь | Представление практик управления сопровождением и реализацией ИППР педагога в сборнике методических рекомендаций, его тиражирование | ИРООО |
| 22 | Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий регионального и муниципальных проектов по управлению сопровождением и реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов | ежемесячно ежеквартально | Данные мониторинга (ежемесячно), аналитическая справка (ежеквартально) о практике управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов | ММС ИРООО |
|  |  | декабрь | Аналитическая справка по результатам реализации проекта | ИРООО |
| 23 | Представление результатов Проекта на Коллегии МООО | 1 квартал 2020 | Принятие управленческих решений по использованию материалов Проекта | МООО |