Разработка примерного календарного плана организации работы по подготовке и реализации индивидуального проекта обучающихся в МБОУ «Азовская гимназия»

| № п/п | Содержание | Сроки | Деятельность заместителя директора по УВР | Деятельность педагога | Деятельность обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно – правовое сопровождение реализации промежуточной аттестации в форме индивидуального проекта | август | Анализ ООП среднего общего образования, вносит коррективы при необходимости, разрабатывает Положение о индивидуальном проекте. Формирует методическую рабочую группу с целью разработки критериев оценки, единой формы индивидуального плана педагога – наставника. Доводит до сведения родителей и обучающихся | Изучает требования, методические рекомендации, Положение о индивидуальном проекте, Формирует соответствующую документацию Формирует список обучающихся, ставит их в известность о сроках проектной работы | Изучает положение о индивидуальном проекте |
| 2 | Организация и проведение практико -ориентированного родительского собрания «Необходимость проектной деятельности» | сентябрь | Ознакомление родителей с организацией проектной деятельности, сформированностью умений выполнения проектной деятельности обучающимися, как одного из критериев успешности освоения ООП | Организация классных мастерских с целью апробации родителями проектной работы и ознакомления с этим видом деятельности |  |
| 3 | Разработка тем проектов, их видов на заседании методического совета по организации и реализации индивидуального проекта Определение тематики и утверждение тем и сроков предзащиты (защиты) проектов Обучение учителей, осуществляющих работу по организации индивидуального проекта | 1-3 неделя сентября | Координирует деятельность рабочей группы педагогов, которые разрабатывают основные направления (темы, виды проектов). Формирует группы учителей , собирает информацию по перечню тем и групп обучающихся. Определяет состав руководителей проектов, экспертную группу. Проводит методический семинар. | Формулирует темы и виды проектов, которыми будет руководить. Объясняет обучающимся структуру работы: выбор темы проекта, руководителя. Предлагает темы, виды проектов Обязательно обучается на семинаре по сопровождению индивидуального проекта. | Выбирает тему проекта и руководителя проекта |
| 4 | Разработка и утверждение паспорта проекта | Последняя неделя сентября | Организует заседание рабочей методической группы с целью рассмотрения паспортов проектов | Консультирует и направляет ученика при его самостоятельной разработке паспорта проекта | Разрабатывает паспорт проекта |
| 5 | Разработка структуры проектной работы, содержания его этапов. Подготовка необходимого оборудования. | 1 неделя октября | Контролирует деятельность учителей - наставников по планированию и содержанию работы Проверяет готовность необходимого оборудования | Продумывает содержание индивидуального плана по сопровождению проектной работы обучающегося. Осуществляет консультативную помощь обучающемуся в вопросах определения и реализации этапа работы над проектом, корректирует его содержание, поясняет суть методик, механизмы экспериментирования. Следит за выдерживанием общей структуры работы. Показывает завучу необходимое оборудование | Определяет алгоритм работы над проектом, содержание каждого этапа. Планирует деятельность для достижения целей. Составляет и обсуждает с руководителем план работы, ориентируясь на реальные возможности. Знакомится с имеющимся оборудованием |
| 6 | Реализация проекта | Октябрь март | Контролирует деятельность учителей по сопровождению реализации проекта. Составляет график консультаций учителей для обучающихся, работающих над проектом. | Оказывает консультативную и направляющую помощь, ориентируясь на индивидуальный план с целью достижения учеником конечного результата проекта (продукта) | Работает над проектом в соответствии с запланированными мероприятиями |
| 7 | Оформление результатов проекта | Последняя неделя марта | Обозначает сроки предоставления готовых проектных работ для экспертизы рабочей группой | Консультирует обучающихся по вопросам формирования проектной папки | Оформляет проектную папку, формулирует тезисы |
| 8 | Предзащита проектных работ | апрель | Организует предзащиту проектов в соответствии с направлением, распределяет экспертные группы. Обобщает данные по результатам предзащиты. | Даёт общую оценку и рекомендации для защиты Оценивает процесс подготовки. | Представляет результаты проекта, представляет этапы своей работы с анализом результатов, представляет продукт Самостоятельно представляет свою работу |
| 9 | Коррекция проектных работ | май-сентябрь | Отмечает в индивидуальном плане проекта обучающегося недочёты в проекте, рекомендует внести изменения | Отслеживает своевременность устранения недочётов | Вносит рекомендованные коррективы в индивидуальный проект |
| 10 | Оформление результатов проекта | сентябрь | Определяет сроки предоставления результатов проекта для организации экспертизы | Консультирует обучающихся по вопросам оформления проектной папки (портфолио проекта) | Оформляет проектную папку (портфолио проекта), |
| 11 | Защита проектных работ | октябрь | Определяет сроки защиты проектов, размещает расписание. Обобщает результаты защиты и предзащиты. | Даёт общую оценку и рекомендации для защиты | Вносит коррективы в презентацию, защитную речь |
| 12 | Анализ результатов, принятие управленческих решений по корректировке проектной деятельности обучающихся | ноябрь | Анализирует полученные результаты обучающихся, готовит справку по оценке достижения метапредметных результатов обучающихся в ходе реализации индивидуального проекта, готовит вопрос для рассмотрения на итоговом педагогическом совете | По результатам проведения итогового педагогического совета вносят коррективы в рабочие программы по предметам с целью повышения качества проектной деятельности обучающихся |  |